招标文件

- 一、项目名称: 江苏泽宇电力工程有限公司智能辅助1#智辅系统施工

招标编号: ZYGC-2025-092801-19

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

- 二、项目概况与招标范围

- 江苏泽宇电力工程有限公司智能辅助1#智辅系统施工，包含视频监控子系统、辅助灯光子系统、防盗报警子系统、环境监测子系统、智能门禁子系统、消一次在线监测系统、等设备安装和调试。服务采购需求报价清单（详情见附件）

- 三、工期：

2025年10月13日至2025年12月15日。

注：10月30日要求完成综合布线系统、视频安防系统、主控楼空调、灯光等生活类动环设备和一次在线监测系统设备安装施工工作

- 四、施工地点：

- 新疆哈密

- 五、质保期及付款：

本项目质保期以原合同为准

付款方式：施工完成50%付30%；施工完成客户确认工作量并且签了工作量确认单再付40%；剩余款待我司收到最终用户款后支付。

六、投标人注意事项：

6.1、投标人须提供带明细的报价:

(1)报价需含视频子系统设备单机调试和接入本站NVR设备的工作量；

(2)报价需含施工所用商用混凝土C30采购及运输费用，管道开孔费用；

(3)报价需含现场所需围栏、木工板盖板(开挖期间覆盖)、安全防护工器具的采购、租用、运输等费用；

(4)报价需含项目相关甲供及乙供材料仓储和运输费用；

(5)报价需含所有项目人员工资、差旅、社保、意外险、体检等相关费用（意外险需要以第三方公司名义购买）；

6.2、报价需含9%税点；

6.3、详细工作量见附件，投标需包含单项报价、工作人员安排及施工方案；

6.4、投标人中标后非特殊原因不能弃标，否则纳入考核，最终结算依据现场实际工作量；

6.5、报价如出现漏项等情况由投标人自行承担。如果投标函中承诺的报价不包括招标文件规定的某项服务范围(即漏项)，则视为这类服务项目的报价分摊在其它项目的报价中，中标后不再增加漏报费用；

6.6、要求:项目经理负责中标工作内容所涉及的竣工资料编辑及送审，包括施工照片、施工日志等过程性材料收集整理。竣工资料作为项目经理结算依据；

6.7、内、外部人员需直接在新系统中投标报价，投标未按照要求的将直接作废处理。

- 七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 八、招标文件的获取

- 以投标网址要求为准

- 九、服务合同模版

- 十、付款申请模板

- 十一、投标事宜

投标开始时间：2025年10月09日

投标截止时间及开标时间：2025年10月14日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。

- 公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com

- 十二、联系人

- （1）招标咨询：王建梅  0513-85359892

- （2）项目技术咨询：董春晖 15189381767