招标文件

- 一、项目名称: 江苏泽宇电力工程有限公司47#项目智慧工地专利申请招标

招标编号: ZYGC-2026-022721

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

- 二、项目概况与招标范围

投标方应配合招标方开展科技创新工作，配合招标方满足申报中国电力优质工程、国家优质工程金奖有关创新、质量等方面的符合性条件。投标方需针对本项目开展科技创新工作，要求投标方取得实用新型专利 2 项，发明专利 1 项。在合同签订后 30 天内投标方将所有专利的申报策划方案及实施计划报招标方审核，取得认可后执行。专利内容应是与合同项目相关的。专利权人为招标方、

招标方上级公司和招标方（共享），招标方为第一权利人（科技项目结题前按招标方时间要求完成专利成果的取得），京能系统享有无偿使用专利的权利。专利所需费用含在投标合同总价中，投标方投标时提供针对本项目的初步科技创新策划方案（智慧工地），此项作为关键的技术评分项。投标方按照招标方规定时间（暂定两台机组 168 小时试运完成后 3 个月内，具体以满足科技项目验收和项目评优要求时间为准）完成承诺专利的报送、检索、受理程序并获得授权（取证），最终产生专利成果的类别、数量及有效性由招标方确认。在招标方规定的时间内投标方未完成投标时承诺的专利类别及数量，或未完成专利授权及取得证书，或专利失效，均认为专利未完成。

项目具体内容详见下列文件。

- 三、工期：

- 需要结合项目进行专利策划，2026年5月1日前完成报审初审，2028年4月前完成专利申请并取得授权。

- 注：（1）该服务需要提供1项发明专利和2项实用新型专利；（2）需要结合项目进行专利策划，2026年5月1日前完成报审初审，2028年4月前完成。

- 四、施工地点：

- 全国范围内

- 五、质保期及付款方式：

本项目质保期以原合同为准。

付款方式为：

| 阶段 | 付款比例 | 触发条件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签订 | 30% | 合同生效后3-5个工作日内 | 启动资金，覆盖前期检索、撰写准备 |
| 官方受理 | 40% | 拿到国家知识产权局《受理通知书》 | 确保案件已正式提交 |
| 授权/初审合格 | 30% | 实用新型/发明获得授权或初审通过 |  |

六、投标人报价格式（请上传附件至投标书中）：

| - 投标单位 | - 联系电话 | - 报价总价（不含税） | - 税率（%） | - 报价总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - xxxx | - xxxx | - xxxx | - xxxx | - xxxx |

- 七、信誉要求（下列要求均由投标人提供加盖公章的承诺书）：

（1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

（2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

（3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

（4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 八、招标文件的获取

以投标网址要求为准

- 九、服务合同模版

- 十、投标事宜

投标开始时间：2026年02月27日14时00分

投标截止时间及开标时间：2026年03月06日14时00分

投标方式（请勿修改）：

（1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件。

- 公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com

- 十一、联系人

- （1）招标咨询：王建梅  0513-85359892

- （2）项目技术咨询：张时行 13244806560