- 招标文件

项目名称:江苏泽宇电力工程有限公司光伏发电40#项目预制管桩第三方检测机构招标

- 招标编号:ZYGC-2026-033001

招标单位：江苏泽宇电力工程有限公司

二、项目概况与招标范围

（一）项目概况

本项目位于江苏省溧阳市别桥镇。

- （二）、招标范围

本工程范围为负责光伏区预制管桩区域内PHC管桩检测工作。

具体工作内容包括但不限于：

- 1．本工程桩基检测工作内容：

- 本工程桩基检测，需提供的主要成果单桩竖向抗压极限承载力Quk；单桩竖向抗拔极限承载力Tuk；单桩水平承载力极限值及地面处水平位移10mm对应的水平荷载；抗压静载试验的Q-s、s-lgt曲线；水平静载试验的水平力-力作用点位移(H-Y0)及水平力-位移梯度(H-ΔY0/ΔH)曲线；静载试验水平力-地基土水平抗力系数的比例系数曲线(H-m),水平力作用点位移-地基土水平抗力系数的比例系数曲线(Y0-m)；提供每根桩处土层剖面图（注明淤泥层厚度、水深），并明确标注加载点位置及所处场地位置。桩完成后需提交完整的检测报告，包括试验过程记录、数据分析及结论等。本项目除承载力检测外，必须进行桩身完整性检测。

- 2．本工程桩基材料检测工作内容：

- 核心检测内容包含：管桩抗弯性能试验、混凝土保护层厚度检测、外观质量检查、尺寸允许偏差实测、混凝土抗压强度（C80）检测；

- 3．送检及抽检规则要求：所有管桩检测抽检比例、取样方式、检验批划分，严格按照国家现行规范及甲方、监理单位要求执行；检测机构须具备相应资质并经甲方书面认可。

- 4．固定单价包含内容：本清单固定综合单价已包含检测人工费、设备进退场及使用费、现场取样费、试验费、报告编制费、安全文明施工措施费、绿色施工费、交通费、利润、增值税（6%）等完成全部检测工作的全部费用，无任何其他隐含费用；乙方需自行承担检测过程中的全部安全责任，严格按照现场安全规范及甲方要求作业。

- 5．甲供材及权责说明：本项目检测主材为甲供材，乙方自行负责所有检测设备、取样工具及试验耗材，按规范完成全部检测工作，及时出具真实、合法、有效的正式检测报告，报告需满足项目竣工验收、备案及归档全部要求。

- 6．规范符合性承诺：乙方承诺所有检测流程、取样标准、试验方法均符合国家、行业及地方现行相关标准规范《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106）的相关规定执行。因检测不符合规范导致的返工、整改及相关经济损失，全部由乙方自行承担。

- 7．投标方被视为已自行评估现场工况，并已将其自行配备检测所需全部机械设备的费用包含在投标报价中。检测期间，若招标人现场自有或已进场施工单位的机械设备在工况许可、调度顺畅且不影响其他工序的前提下可供利用，投标方可无偿借用，但借用期间的安全操作及保管责任由投标方承担。若上述条件不满足，投标方须无条件自行调配机械设备进场，并承担由此产生的全部费用及工期责任，不得以此为由要求检测费用增加或工期顺延。

- 9．投标方人员进场检测时，须严格遵守招标方现场安全生产、文明施工、环保、门禁、扬尘治理等各项管理规定，服从现场统一指挥与协调，做好人员及设备安全防护，承担检测作业期间的全部安全管理责任。

- 10．工程量及结算规则：清单内预估工程量仅作为投标报价参考，不作为最终结算依据；最终结算工程量按乙方实际完成、且经甲方及监理单位验收合格的检测工程量核算，严格按照清单对应固定单价乘以实际工程量计算总价款。

- 11．检测完成后，投标方须向甲方提交完整、规范的正式检测报告。报告应符合以下要求：

- （1）每份检测报告均须加盖投标方单位的检验检测机构资质认定章（CMA章）；

- （2）报告封面及检测结论页须由授权签字人签署姓名，并加盖投标方单位 公章 或 检测专用章；

- （3）报告内容及格式须满足国家、行业现行规范及工程所在地建设主管部门的竣工验收、备案及归档要求；

- （4）若工程所在地或行业主管部门另有特殊盖章或备案要求的，投标方应无条件配合办理，相关费用已包含在合同总价中。

- 投标方对检测报告的真实性、合法性、有效性承担全部法律责任。因报告不符合上述任一要求导致无法通过验收或备案的，视为投标方未完成检测工作，甲方有权拒付相应款项，并要求投标方承担返工及整改的全部费用。

- （三）报价方式

- 计价模式及报价范围：本项目检测服务采用固定单价计价，清单内所列单价为含税固定综合单价，涵盖本渔光互补项目光伏场区所有PHC预制管桩第三方检测工作，包含固定支架基础、箱变基础、水面围栏基础、桥架桩基础全部分部工程，该单价不因市场物价波动、政策调整、天气变化、现场条件变化、人工及材料成本涨跌等任何因素而调整，在合同履行期间保持完全不变。

- （四）结算方式

- 合同价格不应因任何原因进行调整。

- 履约保证金：投标人应提交合同含税金额  \   %作为履约保证金

- 预付款：无

- 乙方完成本合同约定的全部现场检测工作，提交完整、合格的现场检测报告，并经业主、监理及相关部门检查验收符合要求后，支付至合同价的 80%。；乙方完成本合同项下全部检测服务并出具最终正式检测报告，且经业主、监理及相关部门审核确认合格、项目完成最终结算审核后，支付至结算金额的 97%；剩余 3% 作为质量保证金，待项目整体（或主合同工程）缺陷责任期满后无息结清。

- 工程进度款方式:检测进度款按批次或按双方约定的结算节点申请支付。投标人应在满足付款条件后 7个工作日 内，向招标人提交请款报告及相应金额的合格增值税专用发票。招标人在收到完整请款资料及发票后 30个工作日 内完成审核并支付。

- （五）招评标办法：最低价中标法，详见附件二

- （六）资格审查方式：资格后审

- 三、工期

计划日期：2026年4月1日-2026年7月31日。检测工作时段：检测服务期限随桩基工程进度同步调整，具体以甲方通知为准，工期顺延不增加费用。

- 四、施工地点

- 本项目位于江苏省溧阳市别桥镇。

- 五、检测报告质量要求

检测机构应具备相应资质且在有效期内，出具的检测报告应满足国家现行规范及工程建设标准的要求。

- 六、投标人注意事项

- 1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利。

- 2.投标人没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，且资产未被重组、接管和冻结，也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施。

- 3.投标人没有处于行政主管部门或招标人相关文件确认的禁止投标的处罚期间内。

- 4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

- 5.投标人不得被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单（在评标期间尚未解除的）。

- 6.投标人不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“失信被执行人名单”（在评标期间尚未解除的）。

- 7.投标人不得被国家应急管理部（www.mem.gov.cn）列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”名单（在评标期间尚未解除的）。

- 8.本项目严禁任何形式的分包行为。投标人应独立完成本项目的全部工作内容，不得将项目的任何部分分包给其他单位或个人，如发现项目过程中存在分包行为，招标人有权采取包括但不限于终止合同、追究违约责任等措施。

- 9.资质等级要求：若中标人在投标时提供的资质文件被证实不符合招标文件实质性要求或存在弄虚作假，招标人有权依法取消其中标资格或解除合同。

- 10.业绩要求：投标人自2022年至投标截止日，至少具有3个及同类型项目光伏项目桩基检测业绩，需提供业绩合同扫描件（每个扫描件均应包括合同封面、合同范围、签字盖章页、结算发票等主要内容，否则按无效业绩处理），按下表格式填写：

- （公司）近四年业绩表

| - 序号 | - 工程名称 | - 项目容量 | - 主要工作内容 | - 奖惩情况 | - 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - ··· |  |  |  |  |  |
| - n |  |  |  |  |  |

- 备注：需提供合同扫描件、竣工验收合格证书及质量保修证书等证明文件。

- 11.施工现场负责人及作业人员：投标单位投标时须提供计划在本项目安排的施工现场负责人及作业人员的名单，以及人员的资质证书、意外险投保证明文件。施工现场负责人须经甲方考核通过上岗，非特殊原因不得更换，施工现场负责人离开岗位，应事先通知甲方，并征得甲方的同意。投标人更换施工现场负责人时，应提前7天通知甲方，并征得甲方同意，新上任的施工现场负责人应重新进行考核上岗。施工现场负责人具备从2022年至投标截止日至少担任过1个及同类型工程施工现场负责人业绩经历；

- 12.本项目安排的施工现场负责人及作业人员的名单按下表格式填写：

- （公司）拟安排施工现场负责人及作业人员名单

| - 序号 | - 姓名 | - 工种 | - 证书名称 | - 专业 | - 证号 | - 意外险投保情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - ··· |  |  |  |  |  |  |
| - n |  |  |  |  |  |  |

- 13.本项目不接受联合体投标。

- 信誉要求：

- （1）投标人未列入信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）严重失信名单或失信惩戒对象；

- （2）投标人未列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）失信被执行人名单；

- （3）投标人未列入国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）严重违法失信名单（黑名单）；

- （4）投标人未列入“供应（合作）商黑名单”且在公布期内。

- 八、招标文件的获取

- 以投标网址要求为准

- 九、合同模板

详见见附件三

- 十、投标事宜

- 投标开始时间：2026年3月31日08时30分

- 投标截止时间及开标时间：2026年4月8日10时00分

- 投标方式（请勿修改）：

- （1）登录泽宇招标平台参与投标，详情见附件四。

- （2）公司监管投标邮箱：zeyuzhaobiao@zeyu99.com

- 十一、联系人

- （1）招标咨询：王建梅051385359892

- （2）项目技术咨询：朱福荣 13325589448